Angebot - Migration Netzwerklaufwerke nach Azure Storage

| Kunde | <<Kundenname>> |
| --- | --- |
| Projektname | <<Azure File Migration>> |
| Version | 1.0 |
| Datum | <<YYYY-MM-DD>> |
| Anbieter | <<Firmenname>> |

# 2) Management Summary

Der Windows Fileserver FS01 mit ca. 2 TB und 350.000 Dateien fuer rund 120 Nutzer wird nach Azure Files migriert.

Zielbild: Azure Files (SMB) + Private Endpoint + Backup + Monitoring, Zugriff ueber <<VPN>>.

AD-basierte Berechtigungen werden uebernommen, NTFS-ACLs werden soweit moeglich gemappt.

Abweichungen werden transparent dokumentiert und als Entscheidungspunkt vorgelegt.

Gesamtaufwand: 46 PT (Schaetzung). Gesamtpreis: <<Gesamtpreis in EUR>>.

# 3) Ausgangslage & Zielsetzung

In-Scope:

Migration der Dateidaten inkl. geplanter Cutover auf Azure Files.

Einrichtung von Private Endpoint, Azure Backup und Azure Monitor/Log Analytics.

Nutzer- und Stakeholder-Kommunikation inkl. Pilot und Hypercare.

Out-of-Scope:

Ablosung nicht dateibasierter Applikationen.

Langfristiger Betrieb ausserhalb des Hypercare-Fensters.

Grosses Re-Design historischer Berechtigungsmodelle ausserhalb Scope.

Entscheidungspunkte:

Auth-Methode fuer Azure Files.

Netzwerk-Anbindung (VPN, ExpressRoute, S2S-VPN).

Share-Struktur, Namenskonzept und Rollback-Kriterien.

# 4) Vorgehensmodell / Phasenuebersicht

| Phase | Inhalt | Ergebnis | LS-Referenzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisierung | Kickoff und Governance | Projektstart | LS-01 |
| Analyse | Bestandsaufnahme | Analysebericht | LS-02 |
| Konzeption | Zielkonzept und Planung | Freigegebenes Design | LS-03 |
| Readiness/Build | LZ-Readiness und Implementierung | Zielplattform | LS-04, LS-05 |
| Access | ACL-Mapping und Zugriffstests | Freigegebene Rechte | LS-06 |
| Migration | Pre-Seed, Delta, Cutover | Go-Live | LS-07 |
| Test/Abnahme | Pilot und Freigaben | Abnahme | LS-08 |
| Transition | Doku, Schulung, Hypercare | Regelbetrieb | LS-09, LS-10 |

# 5) Leistungsuebersicht

| LS-ID | Titel | Pflicht/Optional | Aufwand (PT) | Preis | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS-01 | Projektmanagement & Kickoff | Pflicht | 4 | <<Preis LS-01 in EUR>> | Projektsetup, Governance und Stakeholder-Kommunikation. |
| LS-02 | IST-Analyse & Bestandsaufnahme | Pflicht | 6 | <<Preis LS-02 in EUR>> | Analyse von Shares, NTFS/ACL, Datenvolumen und Stakeholder-Bedarf. |
| LS-03 | Zielkonzept & Migrationsplanung | Pflicht | 6 | <<Preis LS-03 in EUR>> | Ziel-Share-Struktur, Cutover- und Rollback-Plan. |
| LS-04 | Azure Grundlage / Landing-Zone-Readiness | Pflicht | 5 | <<Preis LS-04 in EUR>> | Readiness fuer Netzwerk, Identity und Governance. |
| LS-05 | Azure Storage / Azure Files Implementierung | Pflicht | 5 | <<Preis LS-05 in EUR>> | Storage, Shares, Private Endpoint, Backup und Monitoring. |
| LS-06 | Berechtigungen & Zugriff | Pflicht | 5 | <<Preis LS-06 in EUR>> | NTFS/ACL-Mapping, Gruppen, Zugriffstests, Abweichungsdoku. |
| LS-07 | Datenmigration & Cutover | Pflicht | 6 | <<Preis LS-07 in EUR>> | Pre-Seed, Delta-Sync, Freeze-Window, Go-Live und Rollback. |
| LS-08 | Tests & Abnahmeunterstuetzung | Pflicht | 3 | <<Preis LS-08 in EUR>> | Testfaelle, Pilotgruppe, Feedbackschleife und Freigabeprozess. |
| LS-09 | Dokumentation & Wissenstransfer | Pflicht | 3 | <<Preis LS-09 in EUR>> | Betriebshandbuch, Backup/Restore-Guide, Kurzschulung und How-To. |
| LS-10 | Hypercare / Betreuung | Optional | 3 | <<Preis LS-10 in EUR>> | 10 Werktage Stabilisierung mit Ticketkanal und optionalen Daily Check-ins. |

# 6) Zeitplan & Meilensteine

| Meilenstein | Zieltermin | Abhaengigkeiten |
| --- | --- | --- |
| Kickoff | <<YYYY-MM-DD>> | Beauftragung, Verfuegbarkeit |
| Zielkonzept freigegeben | <<YYYY-MM-DD>> | Analyse abgeschlossen |
| Cutover | <<YYYY-MM-DD>> | Readiness, Tests, Wartungsfenster |
| Abnahme | <<YYYY-MM-DD>> | Pilotgruppe und Doku |

# 7) Mitwirkungspflichten Kunde

Zugaenge, Freigaben, Testnutzer und Entscheidungswege rechtzeitig bereitstellen.

Nutzerkommunikation und Wartungsfenster intern freigeben.

Rueckmeldungen zu Tests, Abnahmen und offenen Punkten fristgerecht geben.

# 8) Annahmen & Einschraenkungen

On-Prem AD ist verfuegbar und fuer die Zielauthentifizierung nutzbar.

Netzwerkverbindung nach Azure ist vor Cutover stabil getestet.

Aenderungen ausserhalb Scope nur ueber Change Request.

# 9) Risiken & Massnahmen

| Risiko | Auswirkung | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| ACL-Sonderfaelle im Altbestand | Fehlende Zugriffe nach Go-Live | Pilottests und dokumentierte Abweichungsentscheidung |
| Netzwerkengpass im Cutover | Verzoegerung | Pre-Seed/Delta, Connectivity-Tests, Rollback-Option |
| Unzureichende Nutzerkommunikation | Erhoehtes Ticketaufkommen | Ankuendigung, How-To, Hypercare-Kanal |

# 10) Preise & Zahlungsbedingungen

Abrechnungsmodell: <<Festpreis / T&M>>

Stunden-/Tagessatz: <<EUR>>

Reise-/Nebenkosten: <<inkl./zzgl.>>

Abrechnungsturnus: monatlich nach Leistungsnachweis bzw. gemaess Festpreis-Meilensteinen.

# 11) Abnahme & Uebergabe

Abnahme je LS anhand der festgelegten Abnahmekriterien.

Uebergabe von Betriebsdoku, Monitoring-Setup und Backup/Restore-Guide.

Restpunkte werden im Uebergabeprotokoll mit Termin dokumentiert.

# 12) Vertraulichkeit / Datenschutz

Vertrauliche Informationen werden nur zur Leistungserbringung genutzt.

Datenschutz wird vertragsgemaess umgesetzt; dieser Abschnitt ist keine Rechtsberatung.

# 13) Unterschriften

| Fuer den Kunden | Fuer den IT-Dienstleister |
| --- | --- |
| Name: <<Name, Rolle, E-Mail>> | Name: <<Name, Rolle, E-Mail>> |
| Datum: <<YYYY-MM-DD>> | Datum: <<YYYY-MM-DD>> |
| Unterschrift: ____________________ | Unterschrift: ____________________ |

# 14) Anhaenge

Leistungsscheine:

LS-01 - Projektmanagement & Kickoff (LS-01_Projektmanagement_Kickoff_2026-02-07.docx)

LS-02 - IST-Analyse & Bestandsaufnahme (LS-02_IST-Analyse_Bestandsaufnahme_2026-02-07.docx)

LS-03 - Zielkonzept & Migrationsplanung (LS-03_Zielkonzept_Migrationsplanung_2026-02-07.docx)

LS-04 - Azure Grundlage / Landing-Zone-Readiness (LS-04_Azure_Grundlage_Landing-Zone-Readiness_2026-02-07.docx)

LS-05 - Azure Storage / Azure Files Implementierung (LS-05_Azure_Storage_Azure_Files_Implementierung_2026-02-07.docx)

LS-06 - Berechtigungen & Zugriff (LS-06_Berechtigungen_Zugriff_2026-02-07.docx)

LS-07 - Datenmigration & Cutover (LS-07_Datenmigration_Cutover_2026-02-07.docx)

LS-08 - Tests & Abnahmeunterstuetzung (LS-08_Tests_Abnahmeunterstuetzung_2026-02-07.docx)

LS-09 - Dokumentation & Wissenstransfer (LS-09_Dokumentation_Wissenstransfer_2026-02-07.docx)

LS-10 - Hypercare / Betreuung (LS-10_Hypercare_Betreuung_2026-02-07.docx)