Angebot - Migration Netzwerklaufwerke nach Azure Storage

| Kunde | <<Kundenname>> |
| --- | --- |
| Projektname | <<Azure File Migration>> |
| Version | 1.0 |
| Datum | <<YYYY-MM-DD>> |
| Anbieter | <<Firmenname>> |

# 2) Management Summary

Der Windows Fileserver FS01 mit ca. 2 TB und 350.000 Dateien fuer rund 120 Nutzer wird nach Azure Files migriert.

Zielbild: Azure Files (SMB) + Private Endpoint + Backup + Monitoring, Zugriff ueber <<VPN>>.

AD-basierte Berechtigungen werden uebernommen, NTFS-ACLs werden soweit moeglich gemappt.

Abweichungen werden transparent dokumentiert und als Entscheidungspunkt vorgelegt.

Gesamtaufwand: 46 PT (Schaetzung). Gesamtpreis: <<Gesamtpreis in EUR>>.

# 3) Ausgangslage & Zielsetzung

In-Scope:

Migration der Dateidaten inkl. geplanter Cutover auf Azure Files.

Einrichtung von Private Endpoint, Azure Backup und Azure Monitor/Log Analytics.

Nutzer- und Stakeholder-Kommunikation inkl. Pilot und Hypercare.

Out-of-Scope:

Ablosung nicht dateibasierter Applikationen.

Langfristiger Betrieb ausserhalb des Hypercare-Fensters.

Grosses Re-Design historischer Berechtigungsmodelle ausserhalb Scope.

Entscheidungspunkte:

Auth-Methode fuer Azure Files.

Netzwerk-Anbindung (VPN, ExpressRoute, S2S-VPN).

Share-Struktur, Namenskonzept und Rollback-Kriterien.

# 4) Vorgehensmodell / Phasenuebersicht

| Phase | Inhalt | Ergebnis | LS-Referenzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisierung | Kickoff und Governance | Projektstart | LS-01 |
| Analyse | Bestandsaufnahme | Analysebericht | LS-02 |
| Konzeption | Zielkonzept und Planung | Freigegebenes Design | LS-03 |
| Readiness/Build | LZ-Readiness und Implementierung | Zielplattform | LS-04, LS-05 |
| Access | ACL-Mapping und Zugriffstests | Freigegebene Rechte | LS-06 |
| Migration | Pre-Seed, Delta, Cutover | Go-Live | LS-07 |
| Test/Abnahme | Pilot und Freigaben | Abnahme | LS-08 |
| Transition | Doku, Schulung, Hypercare | Regelbetrieb | LS-09, LS-10 |

# 5) Leistungsuebersicht

| LS-ID | Titel | Pflicht/Optional | Aufwand (PT) | Preis | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS-01 | Projektmanagement & Kickoff | Pflicht | 4 | <<Preis LS-01 in EUR>> | Projektsetup, Governance und Stakeholder-Kommunikation. |
| LS-02 | IST-Analyse & Bestandsaufnahme | Pflicht | 6 | <<Preis LS-02 in EUR>> | Analyse von Shares, NTFS/ACL, Datenvolumen und Stakeholder-Bedarf. |
| LS-03 | Zielkonzept & Migrationsplanung | Pflicht | 6 | <<Preis LS-03 in EUR>> | Ziel-Share-Struktur, Cutover- und Rollback-Plan. |
| LS-04 | Azure Grundlage / Landing-Zone-Readiness | Pflicht | 5 | <<Preis LS-04 in EUR>> | Readiness fuer Netzwerk, Identity und Governance. |
| LS-05 | Azure Storage / Azure Files Implementierung | Pflicht | 5 | <<Preis LS-05 in EUR>> | Storage, Shares, Private Endpoint, Backup und Monitoring. |
| LS-06 | Berechtigungen & Zugriff | Pflicht | 5 | <<Preis LS-06 in EUR>> | NTFS/ACL-Mapping, Gruppen, Zugriffstests, Abweichungsdoku. |
| LS-07 | Datenmigration & Cutover | Pflicht | 6 | <<Preis LS-07 in EUR>> | Pre-Seed, Delta-Sync, Freeze-Window, Go-Live und Rollback. |
| LS-08 | Tests & Abnahmeunterstuetzung | Pflicht | 3 | <<Preis LS-08 in EUR>> | Testfaelle, Pilotgruppe, Feedbackschleife und Freigabeprozess. |
| LS-09 | Dokumentation & Wissenstransfer | Pflicht | 3 | <<Preis LS-09 in EUR>> | Betriebshandbuch, Backup/Restore-Guide, Kurzschulung und How-To. |
| LS-10 | Hypercare / Betreuung | Optional | 3 | <<Preis LS-10 in EUR>> | 10 Werktage Stabilisierung mit Ticketkanal und optionalen Daily Check-ins. |

# 6) Zeitplan & Meilensteine

| Meilenstein | Zieltermin | Abhaengigkeiten |
| --- | --- | --- |
| Kickoff | <<YYYY-MM-DD>> | Beauftragung, Verfuegbarkeit |
| Zielkonzept freigegeben | <<YYYY-MM-DD>> | Analyse abgeschlossen |
| Cutover | <<YYYY-MM-DD>> | Readiness, Tests, Wartungsfenster |
| Abnahme | <<YYYY-MM-DD>> | Pilotgruppe und Doku |

# 7) Mitwirkungspflichten Kunde

Zugaenge, Freigaben, Testnutzer und Entscheidungswege rechtzeitig bereitstellen.

Nutzerkommunikation und Wartungsfenster intern freigeben.

Rueckmeldungen zu Tests, Abnahmen und offenen Punkten fristgerecht geben.

# 8) Annahmen & Einschraenkungen

On-Prem AD ist verfuegbar und fuer die Zielauthentifizierung nutzbar.

Netzwerkverbindung nach Azure ist vor Cutover stabil getestet.

Aenderungen ausserhalb Scope nur ueber Change Request.

# 9) Risiken & Massnahmen

| Risiko | Auswirkung | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| ACL-Sonderfaelle im Altbestand | Fehlende Zugriffe nach Go-Live | Pilottests und dokumentierte Abweichungsentscheidung |
| Netzwerkengpass im Cutover | Verzoegerung | Pre-Seed/Delta, Connectivity-Tests, Rollback-Option |
| Unzureichende Nutzerkommunikation | Erhoehtes Ticketaufkommen | Ankuendigung, How-To, Hypercare-Kanal |

# 10) Preise & Zahlungsbedingungen

Abrechnungsmodell: <<Festpreis / T&M>>

Stunden-/Tagessatz: <<EUR>>

Reise-/Nebenkosten: <<inkl./zzgl.>>

Abrechnungsturnus: monatlich nach Leistungsnachweis bzw. gemaess Festpreis-Meilensteinen.

# 11) Abnahme & Uebergabe

Abnahme je LS anhand der festgelegten Abnahmekriterien.

Uebergabe von Betriebsdoku, Monitoring-Setup und Backup/Restore-Guide.

Restpunkte werden im Uebergabeprotokoll mit Termin dokumentiert.

# 12) Vertraulichkeit / Datenschutz

Vertrauliche Informationen werden nur zur Leistungserbringung genutzt.

Datenschutz wird vertragsgemaess umgesetzt; dieser Abschnitt ist keine Rechtsberatung.

# 13) Unterschriften

| Fuer den Kunden | Fuer den IT-Dienstleister |
| --- | --- |
| Name: <<Name, Rolle, E-Mail>> | Name: <<Name, Rolle, E-Mail>> |
| Datum: <<YYYY-MM-DD>> | Datum: <<YYYY-MM-DD>> |
| Unterschrift: ____________________ | Unterschrift: ____________________ |

# 14) Anhaenge

Leistungsscheine:

LS-01 - Projektmanagement & Kickoff (LS-01_Projektmanagement_Kickoff_2026-02-07.docx)

LS-02 - IST-Analyse & Bestandsaufnahme (LS-02_IST-Analyse_Bestandsaufnahme_2026-02-07.docx)

LS-03 - Zielkonzept & Migrationsplanung (LS-03_Zielkonzept_Migrationsplanung_2026-02-07.docx)

LS-04 - Azure Grundlage / Landing-Zone-Readiness (LS-04_Azure_Grundlage_Landing-Zone-Readiness_2026-02-07.docx)

LS-05 - Azure Storage / Azure Files Implementierung (LS-05_Azure_Storage_Azure_Files_Implementierung_2026-02-07.docx)

LS-06 - Berechtigungen & Zugriff (LS-06_Berechtigungen_Zugriff_2026-02-07.docx)

LS-07 - Datenmigration & Cutover (LS-07_Datenmigration_Cutover_2026-02-07.docx)

LS-08 - Tests & Abnahmeunterstuetzung (LS-08_Tests_Abnahmeunterstuetzung_2026-02-07.docx)

LS-09 - Dokumentation & Wissenstransfer (LS-09_Dokumentation_Wissenstransfer_2026-02-07.docx)

LS-10 - Hypercare / Betreuung (LS-10_Hypercare_Betreuung_2026-02-07.docx)

# Anhang - Leistungsscheine (Volltext)

## LS-01 - Projektmanagement & Kickoff

| LS-ID | LS-01 |
| --- | --- |
| Titel | Projektmanagement & Kickoff |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 4 |
| Preis | <<Preis LS-01 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Steuert Projekt, Termine, Entscheidungen und Kommunikation.

## Leistungen

Kickoff mit Scope, Rollen und Vorgehen.

Status-/Risikoreporting und Steuertermine.

Kommunikationsplan fuer Stakeholder und Nutzerankuendigung.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Kickoff-Protokoll

Projektplan

Kommunikationsplan

## Nicht im Leistungsumfang

Dauerhaftes PMO

Organisationsentwicklung ausserhalb Projekt

## Aufwand & Abrechnung

4 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Kickoff-Protokoll und Projektplan sind freigegeben.

## LS-02 - IST-Analyse & Bestandsaufnahme

| LS-ID | LS-02 |
| --- | --- |
| Titel | IST-Analyse & Bestandsaufnahme |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 6 |
| Preis | <<Preis LS-02 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Liefert die belastbare Basis fuer Design und Migration.

## Leistungen

Inventur von Shares, Datenmenge und Dateianzahl.

Analyse NTFS-ACLs und AD-Gruppen.

Stakeholder-Interviews zu Kritikalitaet und Nutzungsprofil.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

IST-Analysebericht

Priorisierung kritischer Shares

Offene-Punkte-Liste

## Nicht im Leistungsumfang

Vollstaendige Datenbereinigung

Fachanwendungsanalyse ausserhalb Filescope

## Aufwand & Abrechnung

6 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Analysebericht ist fachlich und technisch abgenommen.

## LS-03 - Zielkonzept & Migrationsplanung

| LS-ID | LS-03 |
| --- | --- |
| Titel | Zielkonzept & Migrationsplanung |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 6 |
| Preis | <<Preis LS-03 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Definiert Zielbild und Umsetzungslogik der Migration.

## Leistungen

Design Share-Struktur und Namenskonzept.

Cutover-, Freeze- und Rollback-Plan erstellen.

Kommunikationsfahrplan fuer Umstellungsfenster.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Zielkonzept

Migrationsrunbook

Rollback-Entscheidungspunkte

## Nicht im Leistungsumfang

Fachliches Re-Design aller Datenstrukturen

IAM-Transformation ausserhalb Files

## Aufwand & Abrechnung

6 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Zielkonzept und Cutover-Plan sind freigegeben.

## LS-04 - Azure Grundlage / Landing-Zone-Readiness

| LS-ID | LS-04 |
| --- | --- |
| Titel | Azure Grundlage / Landing-Zone-Readiness |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 5 |
| Preis | <<Preis LS-04 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Sichert die technischen Voraussetzungen fuer Azure Files.

## Leistungen

Netzwerk-/DNS-Pruefung fuer Private Endpoint.

Identity- und RBAC-Grundkonfiguration im Scope.

Readiness-Check mit Restpunkteliste.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Readiness-Checkliste

Freigabedokument

RBAC-Nachweise

## Nicht im Leistungsumfang

Kompletter Landing-Zone-Neuaufbau

SIEM-Einfuehrung

## Aufwand & Abrechnung

5 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Readiness ist technisch bestaetigt und dokumentiert.

## LS-05 - Azure Storage / Azure Files Implementierung

| LS-ID | LS-05 |
| --- | --- |
| Titel | Azure Storage / Azure Files Implementierung |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 5 |
| Preis | <<Preis LS-05 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Implementiert die vereinbarte Azure-Files-Zielplattform.

## Leistungen

Storage Accounts und Shares bereitstellen.

Private Endpoint und DNS einrichten.

Backup und Monitoring aktivieren.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Betriebsbereite Zielplattform

Konfigurationsnachweis

Testprotokoll

## Nicht im Leistungsumfang

Cross-Region-Architektur

Vollautomatisierung aller Deployments

## Aufwand & Abrechnung

5 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Zielplattform ist erreichbar, gesichert und monitorbar.

## LS-06 - Berechtigungen & Zugriff

| LS-ID | LS-06 |
| --- | --- |
| Titel | Berechtigungen & Zugriff |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 5 |
| Preis | <<Preis LS-06 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Stellt Berechtigungen fuer den produktiven Zugriff sicher.

## Leistungen

Mapping von NTFS-ACLs auf Zielfreigaben soweit moeglich.

AD-Gruppen zuordnen und Berechtigungspruefungen durchfuehren.

Abweichungen dokumentieren und Entscheidungspunkte vorlegen.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Berechtigungsmatrix

Testprotokolle

Abweichungsliste

## Nicht im Leistungsumfang

Vollstaendige IAM-Neuordnung

Compliance-Audit ausserhalb Scope

## Aufwand & Abrechnung

5 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Berechtigungsmatrix freigegeben und Zugriffstests erfolgreich.

## LS-07 - Datenmigration & Cutover

| LS-ID | LS-07 |
| --- | --- |
| Titel | Datenmigration & Cutover |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 6 |
| Preis | <<Preis LS-07 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Fuehrt die technische Migration bis zur Umschaltung aus.

## Leistungen

Pre-Seed und Delta-Sync mit Migrationsprotokoll.

Cutover im Wartungsfenster inkl. Rollback-Bereitschaft.

Nutzerkommunikation waehrend Umstellung und Go-Live.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Migrationslogs

Go-Live-Protokoll

Rollback-Checkliste

## Nicht im Leistungsumfang

Unbegrenzte Nachmigration

Datenbereinigung ausserhalb Scope

## Aufwand & Abrechnung

6 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Cutover abgeschlossen und produktiver Zugriff auf Azure Files moeglich.

## LS-08 - Tests & Abnahmeunterstuetzung

| LS-ID | LS-08 |
| --- | --- |
| Titel | Tests & Abnahmeunterstuetzung |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 3 |
| Preis | <<Preis LS-08 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Validiert die Migration mit Fokus auf Nutzer- und Betriebsfaehigkeit.

## Leistungen

Testkatalog erstellen und durchfuehren.

Pilotgruppe koordinieren und Feedback auswerten.

Abnahmeprozess dokumentiert unterstuetzen.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Testkatalog

Pilot-Feedbackbericht

Abnahmeprotokoll

## Nicht im Leistungsumfang

24/7 Testbegleitung

UAT fuer fachfremde Systeme

## Aufwand & Abrechnung

3 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Kritische Testfaelle bestanden, Pilotgruppe gibt Freigabe.

## LS-09 - Dokumentation & Wissenstransfer

| LS-ID | LS-09 |
| --- | --- |
| Titel | Dokumentation & Wissenstransfer |
| Pflicht/Optional | Pflicht |
| Aufwand (PT) | 3 |
| Preis | <<Preis LS-09 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Sichert den geordneten Wissenstransfer in den Regelbetrieb.

## Leistungen

Betriebsdokumentation und Admin-Guide erstellen.

Monitoring und Backup/Restore-Prozesse dokumentieren.

Kurzschulung: neues Netzlaufwerk verbinden, Known Issues, Supportweg.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Betriebshandbuch

Runbook

Schulungsunterlagen

## Nicht im Leistungsumfang

Dauerhafte Schulungsserie

Mehrsprachige Dokumentation

## Aufwand & Abrechnung

3 PT, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Dokumente sind uebergeben, Wissenstransfer wurde durchgefuehrt.

## LS-10 - Hypercare / Betreuung

| LS-ID | LS-10 |
| --- | --- |
| Titel | Hypercare / Betreuung |
| Pflicht/Optional | Optional |
| Aufwand (PT) | 3 |
| Preis | <<Preis LS-10 in EUR>> |
| Version / Datum | 1.0 / <<YYYY-MM-DD>> |

## Einleitung

Stabilisiert den Betrieb in der unmittelbaren Nach-Go-Live-Phase.

## Leistungen

Hypercare fuer 10 Werktage nach Go-Live.

Supportkanal mit Triage und Priorisierung.

Optionale taegliche Check-ins und Abschlussreview.

## Annahmen

Kunde stellt benoetigte Zugaenge und Ansprechpartner bereit.

Freigaben und Entscheidungen erfolgen innerhalb <<X Werktagen>>.

Aenderungen ausserhalb Scope erfolgen ueber Change Request.

## Einschraenkungen

Provider-Limits und Drittabhaengigkeiten koennen Zeitplaene beeinflussen.

Nicht dokumentierte Sonderfaelle koennen Zusatzabstimmungen ausloesen.

## Liefergegenstaende

Hypercare-Log

Ticketuebersicht

Abschlussreview

## Nicht im Leistungsumfang

Dauerhafter Managed Service

24/7 Rufbereitschaft

## Aufwand & Abrechnung

3 PT optional, Abrechnung gemaess <<Festpreis / T&M>>.

## Abnahmekriterien

Hypercare abgeschlossen, kritische Incidents bearbeitet.